## Слюдянский р-н (герб вч)

## Российская Федерация

## Иркутская область

## Слюдянский муниципальный район

### ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ

### РАЙОН

# **Р Е Ш Е Н И Е**

**Решение принято районной Думой 25.10.2018г.**

О ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании

Слюдянский район» на 2014 – 2020 годы

Заслушав информацию начальника МКУ «МЦБ» Кайсаровой Н.Н., в целях предоставления качественных образовательных услуг в муниципальном образовании Слюдянский район, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 24, 47 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 июня 2005 года № 303 – п,

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2014 – 2020 годы принять к сведению.

**Мэр муниципального образования**

**Слюдянский район Г. Шульц**

**Председатель Думы муниципального**

**образования Слюдянский район А.В. Зарубина**

от 25.10.2018г. № 64 VI-рд

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Решению Думы муниципального образования Слюдянский район  от «25» октября 2018 г № 64 VI-рд |

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН» НА 2014 – 2020 годы**

В Слюдянском районе утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2014-2020 годы.

Развитие учреждений образования и культуры в муниципальном образовании Слюдянский район осуществляется посредством реализации задач, обозначенных в муниципальной программе:

* доступность образования;
* обеспечение безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях;
* выполнение муниципальных заданий.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация Программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям министерства финансов Иркутской области по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального района.

Предполагаемый объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет

3 821 353 440,71 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 481 736 203,98 рублей, из них:

Областной бюджет – 341 962 300,00

рублей, "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием" на 2014-2018 годы" (областной бюджет) – 2 406 743,36 рублей,

Местный бюджет - 137 367 160,62

рублей.

2015 год – 522 207 621,26 рублей;

2016 год – 544 942 291,92 рублей;

2017 год – 638 614 676,27 рублей;

2018 год – 633 794 594,73 рублей;

Программа содержит пять подпрограмм:

1. Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях в Слюдянском муниципальном районе"

2. Подпрограмма «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе»

3. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе»

4. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе»

5. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе»

Муниципальная система образования Слюдянского района за прошедший учебный год не изменилась и представлена 34 образовательными учреждениями:

• 8 средних;

• 2 основных;

• 1 начальная школа;

• 5 начальных школ-садов;

• 12 дошкольных учреждений;

• 6 учреждений дополнительного образования.

Все учреждения являются бюджетными, имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, все 100% образовательных учреждений прошли процедуру аккредитации.

Реализация мероприятий Программы по итогам 2017 – 2018 учебного года:

Анализ показателей результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значения целевых показателей | |
|  |  | План (чел /%) | Факт % |
| 1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами муниципальных образовательных учреждений | 4979 | 100 % |
| 2 | Охват детей от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2311 | 100 % |
| 3 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности. | 1143 | 100 % |
| 4 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | 787 | 100 % |
| 5 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства | 672 | 100 % |
| Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» | | | |
| 1.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами муниципальных образовательных учреждений | 4979 | 100 % |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» | | | |
| 2.1 | Охват детей от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2311 | 100 % |
| 2.2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в субъекте Российской Федерации | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» | | | |
| 3.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности. | 1143 | 100 % |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе». | | | |
| 4.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | 787 | 100 % |
| 4.2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» | | | |
| 5.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства | 672 | 100 % |
| 5.2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации | 100 % | 100 % |

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» обеспечены:

- доступность бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- безопасное пребывание в образовательных учреждениях;

- комфортные условия пребывания в образовательных учреждениях;

- организованные школьные перевозки;

- трудовая занятость школьников 14 – 18 лет в период летних каникул;

- повышение качества питания школьников;

- санитарно – эпидемиологическое благополучие в образовательных учреждениях

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 2 «Дошкольное образование Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дошкольного образования;

- государственные гарантии общедоступности и бесплатности качественного дошкольного образования;

- ликвидированы очереди в дошкольные образовательные учреждения- обеспеченность детей в возрасте от 3 лет до 7 лет услугами дошкольного образования возрастет до 100 %.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере художественно-творческого направления;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования в сфере художественно-творческого направления в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дополнительного образования в сфере в сфере искусства;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования сферы искусства в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Запланированные расходы (тыс. руб.) | Факт |
| Программа «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2014-2020 годы | 638 614,7 | 632 426,1 – 99, 0 % |
| Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» | 349 781,9 | 347 110,0 – 99,2 % |
| Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» | 208 647,3 | 205 301,8 – 98,4 % |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» | 21 253,2 | 21 225,0 – 99,9 % |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» | 23 565,9 | 23 549,1 – 99,9 % |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» | 35 366,4 | 35 240,2 – 99,6 % |

Анализ объёма финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Запланированные расходы (тыс. руб.) | Факт |
| Программа «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2014-2020 годы | 633 794,6 | 482 218,7 – 76 % |
| Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» | 370 037,7 | 273 060,6 – 74 % |
| Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» | 179 790,1 | 141 477,3 – 79 % |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» | 23 843,1 | 19 256,2 – 81 % |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» | 25 666,3 | 19 915,9 – 78 % |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» | 34 457,2 | 28 508,4 – 83 % |

Финансирование обеспечивало следующие мероприятия:

- Противодействию терроризму и экстремизму;

- Коммунальные услуги;

- Пожарная безопасность в муниципальном образовании Слюдянский район;

- Ремонт объектов социальной сферы муниципального образования Слюдянский район;

- Укрепление материально технической базы учреждений социальной сферы в муниципальном образовании Слюдянский район;

- Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений социальной сферы в муниципальном образовании Слюдянский район;

- Обеспечение продуктами питания воспитанников учреждений образования муниципального образования Слюдянский район;

- Обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций муниципального образования Слюдянский район;

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям;

- Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании;

- Софинансирование расходов из местного бюджета муниципального образования Слюдянский район на организацию бесплатного питания детей из многодетных и малоимущих семей;

- Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Слюдянский район;

- Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно.

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволяет закрепить положительную динамику по созданию благоприятных условий для обеспечения доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

**Заместитель мэра по социально- М. В. Юфа**

**культурным вопросам**