**Российская Федерация**

**Иркутской области**

**Слюдянский район**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН**

### **Р Е Ш Е Н И Е**

г.Слюдянка

**Решение принято районной Думой « 29 » ноября 2018 года.**

**О ходе выполнения**

**муниципальной программы**

**«Создание условий для развития**

**сельскохозяйственного производства**

**в поселениях Слюдянского района»**

**на 2015-2020 гг. за 2017 год и 9 месяцев 2018 года**

Заслушав начальника управления социально-экономического развития администрации муниципального образования Слюдянский район О.В. Проворову и в целях осуществления координации деятельности и создания условий для взаимодействия органов самоуправления муниципального образования Слюдянский район, организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм, общественных объединений и средств массовой информации по вопросам развития сельскохозяйственного производства района, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 31, 48 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. №303-п,

**РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2015-2020 гг. за 2017 год и 9 месяцев 2018 года (Приложение 1) принять к сведению.

**Председатель Думы муниципального**

**образования Слюдянский район А.В. Зарубина**

от 29.11.2018 г. 2018г. № 73-VI рд

**Отчет**

о реализации программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного

производства в поселениях Слюдянского района»

на 2015-2020 гг.

за 2017 год и 9 месяцев 2018 года

Отчет об исполнении Программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2015-2020 гг. за 2017 год и 9 месяцев 2018 года (далее – Отчет, Программа) подготовлен Управлением социально-экономического развития Слюдянского района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социально-экономического развития Слюдянского района

Соисполнители муниципальной программы:

Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального района;

Администрация Быстринского муниципального образования;

Администрация Новоснежнинского муниципального образования;

Администрация Портбайкальского муниципального образования

Администрация Маритуйского муниципального образования

Администрация Утуликского муниципального образования

МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район»

Сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального образования «Слюдянский район»

Структура муниципальной программы:

Подпрограммы:

- «Устойчивое развитие сельских территорий Слюдянского района» на 2015-2020 годы

- «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития Слюдянского района до 2020 года»

Цель Программы:

- Создание комфортных условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях:

Целевые показатели программы:

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов.

2. Прирост сельского населения, обеспеченного современными учреждениями культурно- досугового типа (нарастающим итогом).

3. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;

4. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

**Отчет о достижении целей и выполнении задач Программы**

**за 2017 год и 9 месяцев 2018 года.**

Программа разработана в 2015 году и утверждена постановлением администрации Слюдянского района от 10.11. 2014 № 1775. Реализация Программы осуществляется на протяжении 2015 - 2020 годов. Финансирование Программы на 2017 год не предусмотрено. За 9 месяцев 2018 года финансирование муниципальной программы составило 266333 тыс. рублей.

При разработке и утверждение программы в рамках поставленных целей ставились 3 приоритетные задачи, решение которых должно было обеспечить достижение следующих целей.

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов;

2. Прирост сельского населения, обеспеченного современными учреждениями культурно- досугового типа (нарастающим итогом);

3. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа.

При реализации мероприятия начиная с 2016 года в сводный областной список по строительству (приобретению) жилья в сельских поселениях района для молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации ГЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и плановый период 2020 года» включена Казиначикова Мария Викторовна – молодой специалист Утуликского фельдшерского (акушерского) пункта. Министерством сельского хозяйства Иркутской области в 2017 году планировалось предоставить социальную выплату. Учитывая условия предоставления данной выплаты (первоочередное предоставление гражданам, работающим в агропромышленном комплексе в сельской местности), произошло изменение очередности. Так предоставление социальной выплаты перенесено с 2017 года на 2019 год.

В 2016 году планировалось начать строительство и в 2018 году ввести в действие учреждение культурно-досугового типа в с. Тибельти. Однако согласно Постановления Правительства Иркутской области от 13.04.2016 года № 215-пп "Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры" были изменены критерии отбора муниципальных образований для строительства домов культуры, что послужило основанием для исключения из Рейтинга (количество проживающих на территории поселения должно превышать 1000 человек).

В 2017 году критерии отбора муниципальных образований по строительству объектов культуры изменились (население муниципального образования должно составлять не менее 300 человек). Администрация муниципального района сформировала и направила заявку на участие в отборе. По результатам отбора Быстринское муниципальное образование включено в Рейтинг по строительству объекта культуры в с. Тибельти на 2019 год.

Для достижения целевых показателей и исполнения мероприятий программы в 2017 году проводилась следующая основная работа:

- организована работа по предоставление сводной ежеквартальной специфической бухгалтерской отчетности в Министерство сельского хозяйства Иркутской области для участия местных сельхозтоваропроизводителей в конкурсе на грант «Начинающий фермер» и предоставление субсидий из бюджетов всех уровней;

- составлена ежегодная бюджетная заявка в Министерство сельского хозяйства Иркутской области с указанием реализуемых проектов на территории района для реализации проектов по строительству объектов культуры в Быстринском муниципальном образовании;

- с гражданами, ведущими лично-подсобное хозяйство в Быстринском муниципальном образовании, проводилась работа, направленная на развитие растениеводства и участие в проекте «Закуп сельскохозяйственной продукции». Целью данного проекта являлось обеспечение социальной сферы района продукцией растениеводства (картофель, свёкла и т.д.) местных товаропроизводителей;

- подготовлены материалы и проведены совещаня с главами поселений на тему: «Устойчивое развитие сельских территорий». Совещания предусматривали детальное рассмотрение действие подпрограммы, оценка возможного участия в реализации мероприятии на территории района;

- подготовлен и проведен семинар с представителями Россельхознадзора и Ветеринарной службы по использованию систем «Меркурий», «Цербер»;

- организовывались встречи с представителями Министерства труда и занятости Иркутской области с гражданами занятыми в промышленном лове байкальского омуля по вопросам возможного трудоустройства и открытия собственного дела;

- проведены консультации с индивидуальным предпринимателем района по вопросу получения гранта на развитие материально-технической базы для заготовки дикоросов.

В 2018 году в муниципальную программу внесены изменения: добавилась Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития Слюдянского района до 2020 года» и основное мероприятие в Подпрограмму 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Слюдянского района» на 2015-2020 годы.

Приоритетной задачей в 2018 году стало:

- развитие сельскохозяйственного молочного направления в Слюдянском районе.

Для реализации мероприятий направленных на достижение целей поставленной задачи, Управлением социально-экономического развития Администрации Слюдянского района проводилась следующая основная работа:

- организована работа по предоставление сводной ежеквартальной специфической бухгалтерской отчетности в Министерство сельского хозяйства Иркутской области для участия местных сельхозтоваропроизводителей в конкурсе на грант «Начинающий фермер» и предоставление субсидий из бюджетов всех уровней;

- составлена ежегодная бюджетная заявка в Министерство сельского хозяйства Иркутской области с указанием реализуемых проектов на территории района для реализации проектов по строительству объектов культуры в Быстринском муниципальном образовании;

- организована поездка в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ к главе КФХ Катанаев В.А. для перенятия опыта по организации и ведению молочного скотоводства;

- сотрудничество с ИрГАУ по разработке бизнес-плана на развитие семейной животноводческой фермы для участия в конкурсе;

- совместная работа с МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Слюдянский район» и главным архитектором администрации по верификации земель сельскохозяйственного назначения;

- подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, для ИП главы КФХ Балтадонис А. С (первый тур);

- организована встреча садоводческих некоммерческих товариществ с представителями министерств сельского хозяйства, жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, для развития СНТ Слюдянского района, и дальнейшему принятия участия в конкурсе на получение субсидий.

- сформирован и направлен пакет документов в Министерство сельского хозяйства Иркутской области и получена субсидия на покупку племенного молодняка ИП глава КФХ Балтадонис А. С;

- первичное ознакомление с землями сельскохозяйственного назначения главы КФХ Балтадонис А.С., произведено частичное обследование земель для определения направлений по культур-технической мелиорации;

- продолжение участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, для ИП главы КФХ Балтадонис А. С. (второй тур);

- подготовлен и направлен пакет документов в министерство сельского хозяйства Иркутской области по включению в реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в государственные программы российской федерации, государственные программы иркутской области поддержки сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением;

- совершен выезд научно-педагогическим составом специалистов ИрГАУ и представителями администрации муниципального образования Слюдянский район на земельные участки с целью первичного ознакомления с неиспользуемыми по назначению землями, осмотра земель на предмет пригодности для закладки плодово-ягодных садов и других альтернативных направлений развития территории.

- проведено мероприятие в виде выставки инновационных проектов «Функциональные и спортивные продукты» в рамках X – юбилейного Всероссийского турнира по боксу «Слюдянский ринг»;

- организована встреча активной части садоводств Слюдянского района с председателем Союза садоводов Иркутской области Жуйковым В. В. Целью встречи являлось - участие в конкурсном отборе некоммерческих объединений на получение гранта в форме субсидий для создания инженерной инфраструктуры СНТ;

- организован прием министра сельского хозяйства Иркутской области Сумарокова И. П. на территории Слюдянского района;

- посещение АО «Сибирская Нива» с. Ревякино Иркутский район с представителем Министерства сельского хозяйства Иркутской области с целью перенятия опыта ведения молочного скотоводства привязного содержания;

- проведение первой районной сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Урожай Прибайкалья».

По итогам работы по состоянию на 01.01.2018 г. в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о 31 юридическом лице, индивидуальном предпринимателе и главах крестьянско-фермерских хозяйств Слюдянского района, из них осуществляют деятельность в отрасли сельского хозяйства на территории района и предоставляют отчетность в ФНС России 14, что составляет 1,8% от общего числа предпринимателей. В Министерство сельского хозяйства Иркутской области предоставляют унифицированную отчетность 6 глав крестьянско-фермерских хозяйств, что составляет 42,85% от числа представляющих отчетность.

В 2017 году значимыми результатами работы стало:

- участие Глав КФХ Анцифиров С.А. (с. Быстрое), Штырняев В.А. (п. Новоснежное) в конкурсе получения гранта «Начинающий фермер», где набрали недостаточное количество балов для получения гранта;

- гражданин Геркулеев П.С. ведущий личное подсобное хозяйство является получателем субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

- Быстринское сельское поселение реализовало проект местных инициатив - «Создание и развитие условий, укрепление материально технической базы, изготовление и пошив сценических костюмов для коллективов, действующих на базе МКУК «СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ д. Быстрая», общие расходы по проекту составили 285,0 тыс. рублей.

- установлен диалог с научно – преподавательским составом ИрГАУ по вопросам сотрудничества и реализации совместных проектов в следующих сферах:

1.1 развитие садоводства в Байкальской природной территории, в том числе в условиях центральной экологической зоны;

1.2 развитие овощеводства в Байкальской природной территории, в том числе в условиях центральной экологической зоны

1.3 консультации по созданию кормовой базы для крупно-рогатого скота молочного направления в Байкальской природной территории, в том числе в условиях центральной экологической зоны

1.4 обращение с дикорастущим сырьем в условиях экологических ограничений.

- проработаны вопросы по созданию товарно-молочной фермы в с. Тибельти и получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы в 2018 году.

В 2018 году значимыми результатами работы стало:

- заключение Соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» и администрацией района;

- при содействии администрации района в конкурсе на получение субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности приняли участие 3 сельских поселения (Утуликское, Новоснежнинское, Быстринское);

- Министерством сельского хозяйства предоставлена субсидия А.С. Балтадонис на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре в размере 551,2 тыс. рублей;

- при содействии администрации района Главой КФХ А.С. Балтадонис получен грант в форме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в размере 10000 тыс. рублей;

- при содействии администрации района создана общественная организация «Союз садоводов», председателем избрана Н.А. Костюнина. Целью создания союза является представление и защита общих интересов граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также содействия дальнейшему развитию садоводства и огородничества, создания для этого необходимых организационных, информационных, экономических и правовых условий;

- Определена и обследована площадка в п. Новоснежная под создание промышленных плодово-ягодных садов.

Реализация основных мероприятий Программы продолжается. Подробная информация по реализации Программы представлена в приложениях № 1, №2, №3, №4 к Отчету Программы.

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования на период до 2030года», программа позволит значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, создать дополнительные рабочие места, улучшить демографическую ситуацию в районе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи на селе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 | | | | | | | |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы,  достигнутых за 2017 г. | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2015-2020 гг.»** | | | | | | | |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов. | Кв. м | 0 | 0 | | 0 | Очередность перенесена с 2017 года на 2019 год (молодой специалист ФАП с. Утулик - Казиначикова М.В.) |
| 2. | Прирост сельского населения, обеспеченного современными учреждениями культурно- досугового типа (нарастающим итогом). | чел | 0 | 0 | | 0 | Реализация мероприятий по строительству дома культуры на 110 мест в с. Тибельти продолжаются. Участие в новом отборе в 2018 г. Планируется начать строительство в 2019 г. |
| 3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | ед | 1 | 1 | | 100 |  |
| Подпрограмма 1  «Устойчивое развитие сельских территорий Слюдянского района на 2015-2018 гг.» | | | | | | | |
| 5.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов. | Кв. м | 0 | 0 | | 0 | Очередность перенесена с 2017 года на 2019 год (молодой специалист ФАП с. Утулик – Казиначикова М.В.) |
| 5.2 | Прирост сельского населения, обеспеченного современными учреждениями культурно- досугового типа (нарастающим итогом).ы |  | 0 | 0 | | 0 | Реализация мероприятий по строительству дома культуры на 110 мест в с. Тибельти продолжаются. Участие в новом отборе в 2018 г. Планируется начать строительство в 2019 г. |
| 5.3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа |  | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. |  | 1 | 1 | | 100 | Администрация Быстринского муниципального образования |

Приложение №2

Анализ объема финансирования муниципальной программы

« Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2015-2018 гг.»

За 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено  % | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа: **« Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2015-2018 гг.»** | Федеральный,областной, местный бюджет | **0** | **0** | **0** | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1.:  **«** Устойчивое развитие сельских территорий Слюдянского района на 2015-2018 гг.» | Федеральный,областной, местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | *Основное мероприятие 1.*  *« Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов "* | Федеральный,областной, местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | *Основное мероприятие 2 «Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры »* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | *Мероприятие «Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования Слюдянский район капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Слюдянский район или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Слюдянский район»* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | *«Строительство дома культуры на 110 мест в с. Тибельти, Быстринского сельского поселения»* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | *«Развитие учреждений культурно-досугового типа в Новоснежнинском МО»* |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | *Основное мероприятие « Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности »* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по подпрограмме 1**, в том числе: | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | | | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 0 | 0 | 0 |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по программе** | | | **0** | **0** | **0** |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | | | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 0 | 0 | 0 |  |
| другие источники | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | | | | | |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы,  достигнутых за 9 месяцев 2018 г. | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2015-2018 гг.»** | | | | | | | |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов. | Кв. м | 0 | 0 | | 0 | Очередность перенесена с 2017 года на 2019 год |
| 2. | Прирост сельского населения, обеспеченного современными учреждениями культурно- досугового типа (нарастающим итогом). | чел | 0 | 0 | | 0 | Реализация мероприятий по строительству дома культуры на 110 мест в с. Тибельти продолжаются. Участие в новом отборе в 2018 г. Планируется начать строительство в 2019 г. |
| 3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | ед | 0 | 0 | | 0 |  |
| 5 | Развитие сельскохозяйственного молочного направления в Слюдянском районе | ед | 1 | 1 | | 100 |  |
| 6 | Актуализация документов территориального планирования сельских поселений Слюдянского района. | ед | 5 | 0 | | 0 |  |
| 7 | Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района. | ед | 20 | 0 | | 0 |  |
| Подпрограмма 1  «Устойчивое развитие сельских территорий Слюдянского района на 2015-2018 гг.» | | | | | | | |
| 5.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов. | Кв. м | 0 | 0 | | 0 | Очередность перенесена с 2017 года на 2019 год |
| 5.2 | Прирост сельского населения, обеспеченного современными учреждениями культурно- досугового типа (нарастающим итогом).ы | Чел. | 0 | 0 | | 0 | Реализация мероприятий по строительству дома культуры на 110 мест в с. Тибельти продолжаются. Участие в новом отборе в 2018 г. Планируется начать строительство в 2019 г. |
| 5.3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | Ед. | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | Ед. | 0 | 0 | | 0 |  |
| 5.5 | Развитие сельскохозяйственного молочного направления в Слюдянском районе (консультационные услуги) | Ед. | 1 | 1 | | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития Слюдянского района до 2020 года» | | | | | | | |
|  | Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района. | Ед. | 20 | 0 | | 0 |  |
|  | Актуализация документов территориального планирования сельских поселений Слюдянского района. | Ед. | 5 | 0 | | 0 |  |

Приложение №4

Анализ объема финансирования муниципальной программы

« Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2015-2020 гг.»

За 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено  % | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа: **« Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2015-2020 гг.»** | Федеральный,областной, местный бюджет | **356583** | **41300** | **11,58** | Освоение 4 квартал 2018 года |
| 1. | Подпрограмма 1.:  **«** Устойчивое развитие сельских территорий Слюдянского района на 2015-2020 гг.» | Федеральный,областной, местный бюджет | **266333** | **41300** | **15,5** | Освоение 4 квартал 2018 года |
| 1.1. | *Основное мероприятие 1.*  *« Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»* | Федеральный,областной, местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | *Основное мероприятие 2 «Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры »* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | *Мероприятие «Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования Слюдянский район капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Слюдянский район или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Слюдянский район»* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | *«Строительство дома культуры на 110 мест в с. Тибельти, Быстринского сельского поселения»* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | *«Развитие учреждений культурно-досугового типа в Новоснежнинском МО»* |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | *Основное мероприятие « Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности »* | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | *Основное мероприятие 4 «Развитие сельскохозяйственного молочного направления в Слюдянском районе (консультационные услуги)»* | Местный бюджет | 266333 | 41300 | 15,51 | Подготовлен бизнес план для участия в конкурсу на получения гранта |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития Слюдянского района до 2020 года» | | | | | | |
| 1.5 | *Основное мероприятие 5*  *Актуализация документов территориального планирования сельских поселений Слюдянского района.* | Местный бюджет | 90250 | 0 | 0 |  |
|  | *5.1 Актуализация документа территориального планирования Быстринского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 12300 | 0 | 0 | Освоение 4 квартал 2018 г. |
|  | *5.2 Актуализация документа территориального планирования Маритуйского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 10850 | 0 | 0 | Перенесено на 2019 год (отсутствие официального ответа с Нац. парка, Мин природы России (по передаче земель) |
|  | *5.3 Актуализация документа территориального планирования Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 12400 | 0 | 0 | Перенесено на 2019 год (отсутствие согласования с землями Гослесфонда) |
|  | *5.4 Актуализация документа территориального планирования Портбайкальского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 11700 | 0 | 0 | Перенесено на 2019 год (отсутствие официального ответа с Нац. парка, Мин природы России (по передаче земель) |
|  | *5.5 Актуализация документа территориального планирования Утуликского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 13850 | 0 | 0 | Освоение 4 квартал 2018 г. |
| 1.6 | *Основное мероприятие 6*  *Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района.* | Местный бюджет | 29150 | 0 | 0 |  |
|  | *6.1 Постановка на кадастровый учет границ 2 населенных пунктов Быстринского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 2900 | 0 | 0 | Освоение 4 квартал 2018 года |
|  | *6.2 Постановка на кадастровый учет границ 8 населенных пунктов Маритуйского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 11650 | 0 | 0 | Перенесено на 2019 год (отсутствие официального ответа с Нац. парка, Мин природы России (по передаче земель) |
|  | *6.3 Постановка на кадастровый учет границ 4 населенных пунктов Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 5850 | 0 | 0 | Освоение 4 квартал 2018 года |
|  | *6.4 Постановка на кадастровый учет границ 1 населенного пункта Портбайкальского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 1450 | 0 | 0 | Перенесено на 2019 год(отсутствие официального ответа с Нац. парка, Мин природы России (по передаче земель) |
|  | *6.5 Постановка на кадастровый учет границ 5 населенных пунктов Утуликского сельского поселения Слюдянского района.* | Местный бюджет | 7300 | 0 | 0 | Освоение 4 квартал 2018 года |
| **Итого по подпрограмме 1**, в том числе: | | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | | | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 266333 | 41300 | 15,5 |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по подпрограмме 2, в том числе** | | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Иркутской области | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | 90250 | 0 | 0 |  |
| **Итого по программе** | | | **0** | **0** | **0** |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | | | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 356583 | 41300 | 11,58 |  |
| другие источники | | |  |  |  |  |

**Начальник Управления**

**социально-экономического развития**

**администрации МО Слюдянский район О.В. Проворова**