|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Слюдянской  территориальной  избирательной комиссии  от 18.06.2019 г. № 98/747 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов депутатов Думы муниципального образования**

**Слюдянский район седьмого созыва,**

**главы Портбайкальского муниципального образования**

**День голосования – 8 сентября 2019 года**

Сокращения:

выборы депутатов районной Думы, главы сельского поселения – муниципальные выборы депутатов Думы муниципального образования Слюдянский район седьмого созыва, главы Портбайкальского муниципального образования;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»;

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

ОИК – окружные избирательные комиссии;

ПАО Сбербанк – публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

СМИ – средства массовой информации;

ТИК – Слюдянская территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований и окружных избирательных комиссий;

УИК – участковые избирательные комиссии №1285-№1312.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятия | Срок  исполнения | | | | Дата | | | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | | | |
| 1 | Принятие решений о назначении выборов депутатов районной Думы и главы сельского поселения  (ч. 2 ст. 11 Закона) | Не ранее чем за 90 дней до дня голосования | | | | | Не ранее  09.06.2018  С учетом выхода газеты предлагаемые даты заседаний Дум  15-18.06.2019 | | Районная Дума, Дума Портбайкальского сельского поселения |
| Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | | | | | Не позднее  19.06.2018 | |
| 2 | Опубликование решений о назначении выборов депутатов районной Думы и главы сельского поселения  (ч. 5 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | | | | | Газета «Славное море» 20.06.2019 | | Администрация муниципального района, администрация Портбайкальского сельского поселения |
| 3 | Размещение  действующей схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов районной Думы | Одновременно с решением о назначении выборов депутатов районной Думы | | | | | Официальный сайт администрации муниципального района 18.06.2019 | | ТИК |
| 4 | Принятие решения о назначении выборов в случае их неназначения представительными органами  (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем  за 70 дней до дня голосования | | | | | Не позднее  29.06.2018 | ТИК | |
| 5 | Опубликование решения ТИК о назначении выборов  (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного  ч. 5 ст. 11 Закона срока | | | | |  | | ТИК |
| 6 | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов  (ч. 6 ст. 11 Закона) | В течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения | | | | | 21.06.2019 с учетом опубликования решений Дум о назначении выборов | | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | | | | | |
| 7 | Опубликование списков избирательных участков  (ч. 4 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | | | Газета «Славное море»  25.07.2019 | | | | Администрация муниципального района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | | | | |
| 8 | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК  (ч. 4 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования | |  | | | | | Администрация муниципального района, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 9 | Установление формы списка избирателей  (ч. 1, 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | | Не позднее  25.08.2019 (с учетом семинаров УИК) | | | | | ТИК |
| 10 | Составление списков избирателей  (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | | | Не позднее  26.08.2019 (с учетом семинаров УИК) | | | | ТИК |
| 11 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения  (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | | | Не позднее  25.08.2019 | | | | ТИК |
| 12 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК  (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | | | 26-27.08.2019 (в ходе семинаров УИК) | | | | ТИК |
| 13 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  (ч. 1 ст. 24 Закона) | За 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка | | | С 28.08.2019 | | | | УИК |
| 14 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей  (ч. 9 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | | | Не позднее 07.09.2019 | | | | УИК |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК  (ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | | | Не позднее  07.09.2019 | | | | Председатель и секретарь УИК |
| 16 | Установление формы списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии  (ч. 4 ст. 941 Закона) | До начала досрочного голосования в помещении ТИК | | | Не позднее 27.08.2019 | | | | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | | | | | |
| 17 | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на территориальную избирательную комиссию  (ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона) | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | | | Не позднее  19.06.2019 | | | | ТИК |
| 18 | Назначение кандидатом члена ТИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | | |  | | | | Кандидат в ТИК |
| 19 | Назначение избирательным объединением членов ТИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидатов (кандидатов) | | |  | | | | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу либо зарегистрированного кандидата на должность главы поселения |
| 20 | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата | | |  | | | | Зарегистрированный кандидат |
| 21 | Представление списка наблюдателей в ТИК  (ч. 31 ст. 40 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  Либо не позднее чем за 3 дня до дня, с которого начинается досрочное голосование в помещении УИК | | | Не позднее 04.09.2019  Не позднее 31.08.2019 | | | | Политическая партия, субъекты общественного контроля (Общественная палата РФ, Общественная палата Иркутской области), зарегистрированный кандидат |
| 22 | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ  (ч. 22 ст. 41 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  Либо не позднее, чем за 3 дня до дня, с которого начинается досрочное голосование в помещении УИК | | | Не позднее 04.09.2019  Не позднее 31.08.2019 | | | | Представитель редакции СМИ |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 23 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов | | | 20.06.2019 с учетом опубликования в газете «Славное море» | | | | ТИК |
| 24 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | Не позднее 23.06.2019 | | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 25 | Представление в ТИК сведений о наименовании избирательного объединения, согласование в случае необходимости для использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов краткого наименования политической партии, общественного объединения  (п. 10 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | Одновременно с представлением документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам  Одновременно с представлением документов на выдвижение кандидата на должность главы Портбайкальского МО | | |  | | | | Избирательное объединение |
| 26 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения для представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, выдвижения кандидата на должность главы Портбайкальского МО  (ст. 44 Закона) | Не позднее дня представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам  Не позднее дня представления документов на выдвижение кандидата на должность главы МО | | |  | | | | Избирательное объединение |
| 27 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения  (ст. 45 Закона) | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов) | | |  | | | | Избирательное объединение |
| 28 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения  (ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение 5 дней со дня поступления в ТИК установленных документов | | |  | | | | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | | | | |
| 29 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов  (ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК  Не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | | |  | | | Избирательное объединение | |
| 31 | Выдвижение кандидатов в депутаты районной Думы, кандидатов на должность главы сельского поселения  (ч. 1 ст. 48 Закона) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | | | С 21.06.2019 и до 18 часов  по местному  времени  24.07.2019 | | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 32 | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов  по одномандатным избирательным округам  (ч. 4 ст. 52 Закона) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | | | Не позднее 19.07.2019 | | | Избирательные объединения | |
| 33 | Представление в ТИК решения и иных документов избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам для заверения списка выдвинутых кандидатов  (ч. 5 ст. 52 Закона) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | | | Не позднее 19.07.2019 | | | Уполномоченный представитель избирательного объединения | |
| 34 | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов на должность главы сельского поселения  (ч. 4 ст. 52 Закона) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | | | Не позднее 24.07.2019 | | | Избирательные объединения | |
| 35 | Представление в ТИК решения и иных документов избирательного объединения о выдвижении кандидата на должность главы сельского поселения  (ч. 5 ст. 52 Закона) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | | | Не позднее 24.07.2019 | | | Уполномоченный представитель избирательного объединения | |
| 36 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов)  (ч. 6 ст. 48 Закона) | Незамедлительно | | |  | | | ТИК | |
| 37 | Рассмотрение и заверение представленного избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо вынесение мотивированного решения об отказе в заверении такого списка  (ч. 8 ст. 52 Закона) | В течение трех дней со дня приема документов | | |  | | | ТИК | |
| 38 | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения.  (ч. 9 ст. 52 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | |  | | | ТИК | |
| 39 | Представление в ТИК кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам документов для выдвижения, на должность главы сельского поселения необходимых в соответствии с Законом  (ч. 1 ст. 48, ч. 10 ст. 52 Закона) | Для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, – со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования  Для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, –  со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | | | С 21.06.2019 до 18 часов по местному  времени 24.07.2019  Для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, – со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и до 18 часов  по местному  времени  24.07.2019 | | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 40 | Сбор подписей в поддержку кандидата  (ч. 7 ст. 48, ч. 1 ст. 58 Закона) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | | |  | | | Кандидат | |
| 41 | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК  (ч. 1 ст. 59 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | | | Не позднее  18 часов  29.07.2019 | | | Кандидат | |
| 42 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов  (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | |  | | | ТИК | |
| 43 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации  (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | |  | | | Кандидат, избирательное объединение | |
| 44 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату  (ч. 14 ст. 61 Закона) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | | |  | | | ТИК | |
| 45 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 62 Закона) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | | |  | | | ТИК | |
| 46 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату  (ч. 6 ст. 62 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения | | |  | | | ТИК | |
| 47 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации  (ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о регистрации кандидата | | |  | | | ТИК | |
| 48 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах  (ч. 10 ст. 62 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | | |  | | | ТИК | |
| 49 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  (ч. 11 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | | | Не позднее  23.08.2019 | | | ТИК | |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | | | | | |
| 50 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата  (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | Со дня выдвижения кандидата | | |  | | | | Кандидат |
| 51 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам  (ч. 5 ст. 67 Закона) | В течение 3 дней с момента представления необходимых документов | | |  | | | | ТИК |
| 52 | Регистрация доверенных лиц кандидата  (ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение 5 дней с момента представления необходимых документов | | |  | | | | ТИК |
| 53 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом)  (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | | |  | | | | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 54 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК и заявления о снятии своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за 1 день до дня голосования | | | Не позднее  02.09.2019, а при вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее 06.09.2019 | | | | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 55 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению  (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления | | |  | | | | ТИК |
| 56 | Отзыв избирательным объединением кандидата при проведении выборов главы сельского поселения  (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | | | Не позднее  02.09.2019 | | | | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 57 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на должность главы сельского поселения (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения | | |  | | | | ТИК |
| 58 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу  (ч. 4 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | | | Не позднее  02.09.2019 | | | | Избирательное объединение |
| 59 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации  (ч. 8 ст. 69 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) | | |  | | | | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 60 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий  (ч. 7 ст. 73 Закона)  Публикация указанного перечня  (ч. 6 ст. 73 Закона) | | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | Не позднее 29.06.2019  Не позднее 04.07.2019 | | | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ  ТИК |
| 61 | Агитационный период для избирательного объединения  (ч. 1 ст. 76 Закона) | | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 07.09.2019 | | | Избирательные объединения |
| 62 | Агитационный период для кандидата  (ч. 1 ст. 76 Закона) | | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и документов, предусмотренных ч. 10 ст. 52 Закона, и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и документов, предусмотренных ч. 10 ст. 52 Закона, и прекращается в ноль часов по местному времени 07.09.2018 | | | Кандидат |
| 63 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях  (ч. 2 ст. 76 Закона) | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | | Начинается с 10.08.2019 и прекращается в ноль часов по местному времени 07.09.2019 | | | Зарегистрированные кандидаты |
| 64 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Не позднее 19.07.2019 | | | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, организации и индивидуальные предприниматели |
| 65 | Представление указанных в п. 62 сведений, а также уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, оказании услуг по размещению агитационных материалов в ТИК  (ч. 7 ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Не позднее 19.07.2019 | | | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий,  организации и индивидуальные предприниматели |
| 66 | Размещение перечня подавших уведомления об оказании услуг для проведения предвыборной агитации организаций телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, услуг по размещению агитационных материалов  ( ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | По мере поступления уведомлений, поддержание в актуальном состоянии | | | ТИК |
| 67 | Установление форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению материалов в сетевых изданиях, предоставленных для ведения предвыборной агитации организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | | Не позднее 09.08.2019 | | | ТИК |
| 68 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади.  Размещение на сайте ТИК или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов графика распределения печатной площади для доведения его до сведения зарегистрированных кандидатов иным  (ч. 6 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | | | Не позднее  08.08.2019  Не позднее 09.08.2019 | | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий  ТИК |
| 69 | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов, распределению платного эфирного времени (ч. 10, 11 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | | | Не позднее  08.08.2019 | | | Редакции периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, редакции радио и телевидения |
| 70 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади  (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки | | |  | | | Зарегистрированный кандидат |
| 71 | Представление в филиал ПАО Сбербанка платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | | |  | | | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 72 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | До предоставления эфирного времени, печатной площади | | |  | | | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 73 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,  предоставленных для проведения предвыборной агитации  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | | | Не позднее  18.09.2019 | | | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 74 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями  (ч. 6 ст. 80 Закона) | | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | | |  | | | Собственники, владельцы помещений |
| 75 | Уведомление ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (ч. 5 ст. 80 Закона) | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | |  | | | Собственник, владелец помещения |
| 76 | Размещение на сайте ТИК или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации  (ч. 5 ст. 80 Закона) | | В течение двух суток с момента получения уведомления | | |  | | | ТИК |
| 77 | Опубликование и представление в ТИК уведомлений и сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов  (ч. 2 ст. 81 Закона) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | Не позднее 19.07.2019 | | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 78 | Размещение перечня подавших уведомления об оказании услуг  организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов  ( ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | По мере поступления уведомлений, поддержание в актуальном состоянии | | | ТИК |
| 79 | Представление в ТИК, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копией документа об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда  (ч. 4 ст. 81 Закона) | | До начала их распространения | | |  | | | Кандидат |
| 80 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч. 7 ст. 81 Закона) | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | | Не позднее  08.08.2019 | | | Администрации городских и сельских поселений, администрация муниципального района |
| 81 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа  (ч. 3 ст. 72 Закона) | | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | | | С 03.09.2019 до 20 часов по местному времени 08.09.2019 | | | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | | | |
| 82 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов  (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Не позднее 29.06.2019 | | | | Администрация муниципального района, администрация Портбайкальского сельского поселения |
|  | Распределение средств на проведение муниципальных выборов | | | | | | | | |
| 83 | УИК  (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | | | Не позднее  13.08.2019 | | | | ТИК |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств  на проведение выборов | | | | | | | | |
| 84 | УИК  (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | | | Не позднее  18.09.2019 | | | | В ТИК |
| 85 | ТИК  (ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | | | Не позднее 12.12.2019 | | | | ТИК в Думу МО Слюдянский район, Думу Портбайкальского сельского поселения и СМИ |
| 86 | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет  (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца после опубликования общих результатов выборов | | | Не позднее 12.12.2019 | | | | ТИК |
| 87 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании  (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | | |  | | | | Кандидаты |
| 88 | Уведомление кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем решении не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей на день назначения выборов в в соответствующем поселении либо в одномандатном округе не превышает 5 000 человек  (ч. 1 ст. 84 Закона) | Одновременно с представлением заявления о согласии баллотироваться | | |  | | | | Кандидат |
| 89 | Открытие специального избирательного счета кандидата либо подача уведомления кандидатом на должность главы сельского поселения о создании фонда без открытия избирательного счета  (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | | |  | | | | Кандидат |
| 90 | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО  (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня | | |  | | | | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 91 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | | |  | | | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 92 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств  (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | | |  | | | | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 93 | Направление в СМИ для опубликования, а также в ИКИО для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов  (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования | | |  | | | | ТИК |
| 94 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования  (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования | | |  | | | | Кандидат |
| 95 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета  (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | | |  | | | | Кандидат |
| 96 | Представление итоговых финансовых отчетов в ТИК  (ч. 2, 3 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов, результатов выборов по соответствующему избирательному округу | | | Не позднее 12.10.2019 | | | | Кандидат |
| 97 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных СМИ для опубликования либо размещение на сайте ТИК  (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов | | |  | | | | ТИК |
| 98 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)  (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | | |  | | | | Кандидаты |
| 99 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств  (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | | | С 07.11.2019 | | | | Филиалы ПАО Сбербанк по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| 100 | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение ТИК в целях организации работы контрольно-ревизионной службы  (ч. 2 ст. 91 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | |  | | | | Органы и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 91 Закона |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | | | |
| 101 | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | | | Не позднее  18.08.2019 | | | | ТИК |
| 102 | Утверждение текста избирательного бюллетеня  (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | | | Не позднее  18.08.2019 | | | | ТИК |
| 103 | Изготовление избирательных бюллетеней  (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению  ТИК | | |  | | | | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 104 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | | |  | | | | ТИК |
| 105 | Передача избирательных бюллетеней в УИК  (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | | | Не позднее  02.09.2019 (с учетом досрочного голосования) | | | | ТИК |
| 106 | Передача избирательных бюллетеней в УИК при проведении досрочного голосования в соответствии со ст. 941 Закона  (ч. 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня, с которого начинается досрочное голосование в помещении УИК | | | Не позднее 02.09.2019 | | | |  |
| 107 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом  (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения ТИК | | | Не позднее  18.08.2019 | | | | ТИК |
| 108 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов  (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения ТИК | | | Не позднее  18.08.2019 | | | | ТИК |
| 109 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом  (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | | | Не позднее  28.08.2019 | | | | ТИК  УИК |
| 110 | Определение графика работы ТИК, УИК для проведения досрочного голосования, его размещение в сети «Интернет» и опубликование в СМИ  (ч. 3 ст. 941 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | | | Не позднее 17.08.2019 | | | | ТИК |
| 111 | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК  (ч. 1 ст. 941 Закона) | За 10–4 дня до дня голосования | | | С 28.08.2019 по 03.09.2019 | | | | ТИК |
| 112 | Передача в нижестоящие УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей  (ч. 9 ст. 941 Закона) | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК | | | Не позднее 03.09.2019 | | | | ТИК |
| 113 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК  (ч. 1 ст. 941 Закона) | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | | | С 04.09.2019 по 07.09.2019 | | | | УИК |
| 114 | Проведение голосования в единый день голосования  (ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | | | 08.09.2019  с 8 до 20 часов по местному времени | | | | УИК |
| 115 | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (ч. 5 ст. 96 Закона) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования | | | С 29.08.2019 и не позднее 14 часов 08.09.2019 | | | | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 116 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования  (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | | |  | | | | УИК |
| 117 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования  (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | | |  | | | | УИК |
| 118 | Определение результатов выборов главы Портбайкальского сельского поселения  (ч. 1 ст. 101 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | | | Не позднее  13.09.2019  (планируемая дата заседания ТИК 09.09.2019) | | | | ТИК |
| 119 | Определение результатов выборов депутатов районной Думы по соответствующему одномандатному избирательному округу  (ч. 1 ст. 102 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | | | Не позднее  13.09.2019  (планируемая дата заседания ТИК 09.09.2019) | | | | ТИК (с учетом возложенных полномочий ОИК) |
| 120 | Определение общих результатов выборов депутатов районной Думы  (ч. 1 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | | | Не позднее  18.09.2019  (планируемая дата заседания ТИК 09.09.2019) | | | | ТИК |
| 121 | Направление в СМИ данных о результатах выборов по избирательному округу, общих результатах выборов главы сельского поселения и депутатов районной Думы  (ч. 2 ст. 107 Закона) | В течение суток после определения указанных результатов выборов | | | 10.09.2019  (с учетом планируемой даты заседания ТИК для установления итогов 09.09.2019) | | | | ТИК |
| 122 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом районной Думы или главой сельского поселения  (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов | | |  | | | | ТИК |
| 123 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы сельского поселения, депутата районной Думы, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой сельского поселения, депутатом районной Думы | | |  | | | | Кандидат, избранный депутатом районной Думы, главой сельского поселения |
| 124 | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 106 Закона, – общих результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»  (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | | | Не позднее  08.10.2019 | | | | ТИК |
| 125 | Регистрация избранных главы сельского поселения, депутатов районной Думы и выдача им удостоверения об избрании  (ч. 4 ст. 108) | После официального опубликования общих результатов выборов и представления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата районной Думы | | |  | | | | ТИК |
| 126 | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов, а также информации об общих результатах выборов депутатов районной Думы  (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | | | Не позднее  07.11.2019 | | | | ТИК |
| 127 | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, а также заверенных копий решений об общих результатах выборов главы сельского поселения, депутатов районной Думы  (ч. 13 ст. 101, ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов | | | Не позднее 13.09.2019  (с учетом планируемой даты заседания ТИК для установления итогов 09.09.2019) | | | | ТИК |
| 128 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов районной Думы, главы сельского поселения  (ст. 110 Закона) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ИКИО | | |  | | | | ТИК, УИК |