## Сетевой график
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Слюдянского муниципального района
от "09" апреля 2021г. № 181
СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями в целях реализации эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости
№ п/п | Мероприятие | Количество не внесенных в ЕГРН сведений на 01.04.2021 года | Внесено сведений в ЕГРН по состоянию на:
|  |  | 2021-05-01 |  |  | 2021-06-01 |  |  | 2021-07-01 |  |  | 01.08.201 |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов | 13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 13
2 | Внесение в ЕГРН сведений о территориальных зонах | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 31
3 | Внесение в ЕГРН сведений об утвержденных проектах межевания территории | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Наполнение ЕГРН недостающими сведениями об объектах недвижимости | 11599 | 2621 |  |  | 2688 |  |  | 2622 |  |  | 3668 | [14 empty] | 11599

## пункт 1 сетевого графика
Дата | Количество населенных пунктов | Наименование населенных пунктов
01.05.2021г | 0
01.06.2021г | 0
01.07.2021г | 1 | р.п. Байкал (порт)
01.08.2021г | 0
01.09.2021г | 3 | п. Баклань, п. Шаражалгай, с. Маритуй
01.10.2021г | 0
01.11.2021г | 2 | д. Быстрая, с. Тибельти
01.12.2021г | 7 | п. Бабха, п. Мангутай, п. Муравей, п. Орехово, п. Утулик, г. Байкальск, п. Солзан
31.12.2021г | 13

## пункт 2 сетевого графика
Дата | Количество населенных пунктов | Наименование населенных пунктов
01.05.2021г | 0
01.06.2021г | 0
01.07.2021г | 2
01.08.2021г | 5
01.09.2021г | 6
01.10.2021г | 6
01.11.2021г | 6
01.12.2021г | 6
31.12.2021г | 31