Приложение

к решению Слюдянской

территориальной

избирательной комиссии

от 21.06.2021 г. № 14/99

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов**

**главы Култукского городского поселения Слюдянского муниципального района Иркутской области**

**День голосования – 19 сентября 2021 года**

Сокращения:

выборы – досрочные выборы главы Култукского городского поселения Слюдянского муниципального района Иркутской области;

Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»;

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ПАО Сбербанк – публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Порядок – постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 августа 2020 года № 264/1949-7 «О Порядке подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации»;

СМИ – средства массовой информации;

ТИК – Слюдянская территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования;

УИК – участковая избирательная комиссия избирательного участка;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятия | Срок  исполнения | Дата | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов  (ч. 2 ст. 11 Закона) | Не ранее чем за 60 дней до дня голосования | | Не ранее  20.07.2021 | Дума Култукского городского поселения |
| Не позднее чем за 54 дней до дня голосования | | Не позднее  26.07.2021 |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов  (ч. 5 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 4 дня со дня принятия решения о назначении выборов | | Газета «Славное море», 22.07.2021 | Дума Култукского городского поселения |
| 3 | Принятие решения о назначении выборов в случае их неназначения представительным органом МО  (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем  за 47 дней до дня голосования | | Не позднее  02.08.2021 | ТИК |
| 4 | Опубликование решения ТИК о назначении выборов  (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня истечения установленного  ч. 5 ст. 11 Закона срока | |  | ТИК |
| 5 | Уведомление ИКИО о назначении выборов  (ч. 6 ст. 11 Закона) | В течение 2 дней со дня принятия соответствующего решения | | 22.07.2021 | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее чем за **27** дней до дня голосования | | Не позднее 23.08.2021  19.08.2021 газеты «Славное море», «Байкал-новости» | Администрации Слюдянского муниципального района,  ТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | |
| 7 | Представление сведений об избирателях в ТИК (ч. 4 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования | |  | Администрация Слюдянского муниципального района, командир воинской части, руководители организаций, в которых избиратели  временно пребывают |
| 8 | Установление формы списка избирателей  (ч. 1 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | | Не позднее  10.09.2021 | ТИК |
| 9 | Составление списков избирателей  (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | | Не позднее  10.09.2021  Планируемая дата составления – 05.09.2021 | ТИК |
| 10 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и  уточнения  (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | | Не позднее  10.09.2021 | ТИК |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК  (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования | | Не позднее 09.09.2021  Планируемая дата передачи – 06.09.2021 | ТИК |
| 12 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  (ч. 1 ст. 24 Закона) | За 7 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка | | С 09.09.2021 | УИК |
| 13 | Сброшюрование отдельных книг списка  избирателей  (ч. 9 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего  дню голосования | | Не позднее 16.09.2021 | УИК |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК  (ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | | Не позднее  16.09.2021 | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | |
| 15 | Назначение кандидатом члена ТИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | |  | Кандидат на должность главы – в ТИК |
| 16 | Назначение избирательным объединением членов ТИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата (кандидатов) | |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 17 | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата | |  | Зарегистрированный кандидат |
| 18 | Представление списка наблюдателей в ТИК  (ч. 31 ст. 40 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до первого дня голосования | | Не позднее 14.09.2021 | Политическая партия, субъекты общественного контроля (Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Иркутской области), зарегистрированный кандидат |
| 19 | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, письменного направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля  (ч. 4 ст. 40 Закона) | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | | С 16.09.2021 по 19.09.2021 | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие ТИК |
| 20 | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ в ИКИО  (ч. 22 ст. 41 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до первого дня голосования | | Не позднее 14.09.2021 | Представитель редакции СМИ |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 21 | Направление решения о назначении выборов с указанием  даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о  назначении выборов | |  | ТИК |
| 22 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 23 | Представление в ТИК сведений о наименовании избирательного объединения, согласование в случае необходимости для использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов краткого наименования политической партии, общественного объединения  (п. 10 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | Одновременно с представлением документов на выдвижение кандидата на должность главы МО | |  | Избирательное объединение |
| 24 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения для представления  документов для выдвижения кандидата на должность главы МО  (ст. 44 Закона) | Не позднее дня представления документов на выдвижение кандидата на должность главы МО | |  | Избирательное объединение |
| 25 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения  (ст. 45 Закона) | Со дня выдвижения кандидата | |  | Избирательное объединение |
| 26 | Регистрация  доверенных лиц избирательного  объединения  (ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение 4 дней со дня поступления в ТИК установленных документов | |  | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 27 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата  (ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК  Не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | |  | Избирательное объединение |
| 28 | Выдвижение кандидатов на должность главы МО  (ч. 1 ст. 48 Закона) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и до 18 часов по местному времени за 30 дней до дня голосования | | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и до 18 часов  по местному  времени  19.08.2021 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 29 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов)  (ч. 6 ст. 48 Закона) | Незамедлительно | |  | ТИК |
| 30 | Сбор подписей в поддержку кандидата  (ч. 7 ст. 48, ч. 1 ст. 58 Закона) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | |  | Кандидат |
| 31 | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 1 ст. 59 Закона) | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | | Не позднее  18 часов по местному времени  22.08.2021 | Кандидат |
| 32 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов  (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | |  | ТИК |
| 33 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации  (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 34 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату  (ч. 14 ст. 61 Закона) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о  регистрации этого кандидата | |  | ТИК |
| 35 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 62 Закона) | В течение 7 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | |  | ТИК |
| 36 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату  (ч. 6 ст. 62 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения | |  | ТИК |
| 37 | Реализация права на обжалование в суд решения о регистрации, об отказе в регистрации кандидата  (ч.2 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ) | В течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения | |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 38 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации  (ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения о регистрации кандидата | |  | ТИК |
| 39 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах  (ч. 10 ст. 62 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | |  | ТИК |
| 40 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  (ч. 11 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | | Не позднее  08.09.2021 | **ТИК** |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 41 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | Со дня выдвижения кандидата | |  | Кандидат |
| 42 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам  (ч. 5 ст. 67 Закона) | В течение 2 дней с момента представления необходимых документов | |  | ТИК |
| 43 | Регистрация доверенных лиц кандидата  (ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение 4 дней с момента представления необходимых документов | |  | ТИК |
| 44 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом)  (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации | |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 45 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 4 дня до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до первого дня голосования | | Не позднее  12.09.2021, а при вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее 15.09.2021 | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 46 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению  (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления | |  | ТИК |
| 47 | Отзыв избирательным объединением кандидата при проведении выборов главы МО  (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 4 дня до первого дня голосования | | Не позднее  12.09.2021 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 48 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на должность главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения | |  | ТИК |
| 49 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации  (ч. 8 ст. 69 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) | |  | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | |
| 50 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий  (ч. 7 ст. 73 Закона)  Публикация указанного перечня, размещение на интернет - ресурсе ТИК  (ч. 6 ст. 73 Закона) | | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 01.08.2021  Не позднее 06.08.2021 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ  ТИК |
| 51 | Агитационный период для избирательного объединения  (ст. 49 ФЗ об основных гарантиях, ч. 1 ст. 76 Закона) | | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 17.09.2021 | Избирательные объединения |
| 52 | Агитационный период для кандидата  (ст. 49 ФЗ об основных гарантиях, ч. 1 ст. 76 Закона) | | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени  17.09.2021 | Кандидат |
| 53 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях  (ст. 49 ФЗ об основных гарантиях, ч. 2 ст. 76 Закона) | | Начинается за 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Начинается с 31.08.2021 и прекращается в ноль часов по местному времени 17.09.2021 | Зарегистрированные кандидаты |
| 54 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных  материалов в ТИК  (ч. 7 ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 11.08.2021 | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 55 | Установление форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению материалов в сетевых изданиях, предоставленных для ведения предвыборной агитации организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями  сетевых изданий  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | Не позднее 31.08.2021 | ТИК |
| 56 | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени  (ч. 13, 14 ст. 78 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30.08.2021 | Муниципальные и государственные организации телерадиовещания |
| 57 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади.  Публикация графика распределения печатной площади либо доведение его до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем  (ч. 6 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30.08.2021 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 58 | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30.08.2021 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, редакции государственных периодических  печатных изданий |
| 59 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади  (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | | Не позднее чем за 4 дня до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат |
| 60 | Представление платежного документа о перечислении в  полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу ПАО Сбербанк  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления  эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный  представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 61 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 62 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,  предоставленных для проведения предвыборной агитации  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования | Не позднее  26.09.2021 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 63 | Опубликование и  представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях  оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов  (ч. 2 ст. 81 Закона) | | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 11.08.2021 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по  изготовлению печатных агитационных материалов |
| 64 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копией документа об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда  (ч. 4 ст. 81 Закона) | | До начала их распространения |  | Кандидат |
| 65 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч. 7 ст. 81 Закона) | | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее  29.08.2021 | Органы местного самоуправления городских и сельских поселений по предложению ТИК |
| 66 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (ч. 7 ст. 71 Закона) | | В день голосования до момента окончания голосования | С 17.09.2021 до момента окончания голосования 19.09.2021 |  |
| 67 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов  результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа  (ч. 3 ст. 72 Закона) | | В течение 4 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 15.09.2021 и до 20-00 часов по местному времени 19.09.2021 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий,  организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 68 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов  (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Не позднее 01.08.2021 | Из бюджета Маритуйского МО в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Распределение средств на проведение муниципальных выборов | | | | |
| 69 | УИК  (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 17 дней до дня голосования | | Не позднее  01.09.2021 | ТИК |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств  на проведение выборов | | | | |
| 70 | УИК  (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования | | Не позднее  26.09.2021 | В ТИК |
| 71 | ТИК  (ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | | Не позднее 23.11.2021 | В Думу Маритуйского сельского поселения |
| 72 | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий бюджет МО  (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 2 месяца после опубликования общих результатов выборов | | Не позднее 23.11.2021 | ТИК |
| 73 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании  (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | |  | Кандидаты |
| 74 | Уведомление кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем решении не создавать избирательный фонд (ч. 1 ст. 84 Закона) | Одновременно с представлением заявления о согласии баллотироваться | |  | Кандидат |
| 75 | Открытие специального избирательного счета кандидата  (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | |  | Кандидат |
| 76 | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО  (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня | | Не реже одного раза в неделю, а с 09.09.2021 – не реже одного раза в 3 операционных дня | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 77 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 78 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств  (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно | | В трехдневный срок, а с 13.09.2021 – немедленно | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 79 | Направление в СМИ для опубликования, а также в ИКИО для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов  (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования | |  | ТИК |
| 80 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере,  превышающем максимальный размер такого пожертвования  (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования | |  | Кандидат |
| 81 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета  (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | |  | Кандидат |
| 82 | Представление итоговых финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 2, 3 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования общих результатов выборов | | Не позднее 13.10.2021 | Кандидат |
| 83 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования  (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов | |  | ТИК |
| 84 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)  (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | |  | Кандидаты |
| 85 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств и закрытие этих счетов  (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 40 дней со дня голосования | | С 28.10.2021 | Филиалы ПАО Сбербанк в доход местного бюджета |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 86 | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования | | Не позднее  04.09.2021 | ТИК |
| 87 | Утверждение текста избирательного бюллетеня  (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования | | Не позднее  04.09.2021 | ТИК |
| 88 | Изготовление избирательных бюллетеней  (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению  ТИК | |  | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 89 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | |  | ТИК |
| 90 | Передача избирательных бюллетеней в УИК  (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за один день до первого дня голосования | | Не позднее  15.09.2021 | ТИК |
| 91 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых  размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом  (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения ТИК | |  | ТИК |
| 92 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов  (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения ТИК | |  | ТИК |
| 93 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом  (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования | | Не позднее  11.09.2021 | УИК |
| 94 | Проведение голосования  (ст. 631 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени | | С 8.00 до 20.00 по местному времени 17.09.2021 – 19.09.2021 | УИК |
| 95 | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при  содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (ч. 2 ст. 96 Закона) | В течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени  голосования | | С 11.09.2021 и не позднее 14 часов 19.09.2021 | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
| 96 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования  (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до  установления итогов голосования | |  | УИК |
| 97 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования  (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | |  | УИК |
| 98 | Определение результатов выборов главы МО  (ч. 1 ст. 101 Закона) | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования | | Не позднее  23.09.2021 | ТИК |
| 99 | Направление в СМИ данных о результатах выборов по избирательному округу  (ч. 2 ст. 107 Закона) | В течение суток после определения указанных результатов выборов | |  | ТИК |
| 100 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой МО  (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов | |  | ТИК |
| 101 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом  главы МО, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч. 1 ст. 108 Закона) | В четырехдневный срок со дня получения извещения об избрании  главой МО | |  | Кандидат, избранный главой МО |
| 102 | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 106 Закона, – общих результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»  (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | | Не позднее  08.10.2021 | ТИК |
| 103 | Регистрация избранного главы МО и выдача удостоверения об избрании  (ч. 4 ст. 108 Закона) | После официального опубликования общих результатов выборов и представления  документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО | |  | ТИК |
| 104 | Публикация (обнародование) полных данных протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколе непосредственно нижестоящей комиссии, на  основании которого определялись итоги голосования, результаты выборов (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение 40 дней со дня голосования | | Не позднее  28.10.2021 | ТИК |
| 105 | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, а также заверенной копии решения об общих результатах выборов главы МО (ч. 13 ст. 101,  ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 4 дня со дня составления (принятия) соответствующих документов | |  | ТИК |
| 106 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов  (ст. 110 Закона) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов,  утвержденным постановлением ИКИО | |  | ТИК |