| Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш Е Н И Е г.Слюдянка Решение принято районной Думой «31» марта 2022 года Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 гг. за 2021 год Заслушав начальника управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района О.В. Проворову о выполнении мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 гг. за 2021 год и в целях осуществления координации деятельности и создания условий для взаимодействия органов самоуправления Слюдянского муниципального района, организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм, общественных объединений и средств массовой информации по вопросам развития сельскохозяйственного производства района, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 31, 48 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. №303-п, РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА: Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 гг. за 2021 год принять к сведению (Прилагается) Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Славное море», а так же разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района http://www.sludyanka.ru/. Председатель Думы Слюдянского муниципального района А.В. Николаев от 31.03.2022г. № 14 – VII рд Приложение к решению Думы Слюдянского муниципального района от 31.03.2022г. № 14 – VII рд Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 гг. за 2021 год |  |
| --- | --- |

Сегодня перед Слюдянским  районом, как и перед всей страной, стоит немало острых и требующих неотложного решения экономических проблем, в том числе укрепление продовольственного рынка на территории района.

С 1 января 2019 года реализуется муниципальная Программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях  Слюдянского района» на 2019-2024 гг., утвержденная постановлением администрации от 27 декабря  2018 года № 855 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях  Слюдянского района» на 2019-2024 годы в рамках принятой Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального  образования на период до 2030года. В течение 2021 года в постановление об утверждении муниципальной программы вносились изменения.

Главной целью программы является обеспечение  продовольственной безопасности и насыщение рынка района качественными продуктами питания, доступными всем группам населения.

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

-  Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»;

-  Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры»;

- Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного территориального развития сельских поселений Слюдянского района».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели муниципальной программы.

По каждой задаче программы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий.

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»

В рамках подпрограммы реализованы основные мероприятия: «Развитие плодово-ягодного растениеводства», «Реализация проекта «Агрошкола», на которые плановые денежные средства составили 2512000 рублей, фактически освоено 2486119 рублей, что составило 99 процентов.

С целью развития  плодово-ягодного растениеводства,  в 2021 году продолжена работа,  начатая в 2019 году в п. Новоснежная. 22 мая 2021  года в Слюдянском муниципальном районе произошло важное, социально значимое мероприятие: закладка опытного участка муниципального плодово-ягодного сада в п. Новоснежной площадью 1 га., в 2022 году планируется заложить участок № 2 сада площадью 3 га. Силами родительской общественности с участием детей высажено более 897 саженцев плодовых деревьев и ягодного кустарника, согласно Методическим указаниям, специально разработанным доктором сельскохозяйственных наук  Раченко М. А. (СИФИБР). В рамках финансового обеспечения мероприятия приобретено: материалы для ограждения территории сада площадью 4 га,  саженцы плодово-ягодных культур, мотоблок с навесным оборудованием для обработки почвы, хозяйственный инвентарь, осуществлено технологическое присоединение энергопринимающего устройства, расположенного на территории сада, к электрическим сетям сетевой организации. Финансирование мероприятия составило 2116119 рублей или 98,8 процентов.

В 2021 году администрация Слюдянского муниципального района продолжила реализовывать проект «Агрошкола» в школе № 49 (г. Слюдянка) начатый в 2018 году. Ресурсное обеспечение мероприятий составило 214088 рублей. В целях увеличения площади рассадного отделения  произведен ремонт кровли здания и монтаж отопления. Для эффективного функционирования системы аквапоника приобретены дополнительно аквафильтры, помпы и губки для аквариумов, пополнена популяция рыб. Учащиеся школы, собственными силами вырастили 2 тыс.  штук рассады цветов для озеленения, благоустройства территории г. Слюдянка и  собственных нужд,  на вырученные денежные средства  в размере 20175 рублей, приобрели шторы для  1 и 2 этажей. Школой предоставлена рассада цветов на благотворительной основе - церкви 50 шт., районной библиотеке - 100 шт.,    детскому саду №5 - 50 шт..

В школе № 12 (г. Байкальск) к модулю «Вертикальное растениеводство»  смонтирована досветка для фитостены в кабинете биологии. Для озеленения пришкольной территории и в целях проектной деятельности приобретены: кашпо, рассадные горшки, семена цветов, грунт.    Финансирование мероприятия составило 20000 рублей.

Продолжено развитие модели по направлению «Моделирование пищевых экопродуктов Южного Прибайкалья» в школе № 10 (г. Байкальск) в рамках  «Технологические кружки ИРНИТУ». В июне месяце на площадке Администрации Слюдянского муниципального района, учащиеся 10-11 классов  презентовали  промежуточные итоговые работы Технологического кружка ИРНИТУ по итогам 2020-2021  учебного года, в виде желированного десерта «Лира» и таежного фреша из черники. Представленные продукты получили высокую оценку экспертов. В декабре для создания материальной базы кружка из бюджета Слюдянского муниципального района было выделено 135912 рублей, на которые приобретено: ягодный пресс, электросушилка, соковыжималка, мороженица и кофемолка, дегустационные принадлежности (бокалы, кувшины), а так же телевизор для онлайн- занятий с Агротехникумом и ИрНИТУ.

В целях реализации проекта «Агрошкола» между администрацией и образовательными учреждениями, участвующим в реализации проекта «Агрошкола» в рамках основной и дополнительной общеобразовательной деятельности подписаны Соглашения о сотрудничестве, в целях координации действий по получению статуса региональной инновационной площадки и дальнейшего развития проектов «Агрошкол».

По основному мероприятию «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения» в 2021 году необходимость  финансового обеспечения отсутствовала. В целях  ведения хозяйственной деятельности, крестьянские (фермерские) хозяйства самостоятельно  подали в  ФГБУ «ЦАС Иркутский» заявки на разработку проектов по проведению культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях.  Общая площадь вовлекаемых земель составила   258,18 га.  По состоянию на 31.12.2021 года Главы КФХ имеют на праве собственности и (или) на условиях договоров аренды земельные участки  следующей площадью:

- ИП Глава КФХ Балтадонис А.С. –  220,5  га;

- ИП Глава КФХ Верхозина Т.А. –  92,1   га;

- ИП Глава КФХ Бондарь В.В. –  291,5    га;

- ИП Глава КФХ Миронов В.Н. -  26  га.

По результатам выполненных в 2019-2021 годах мероприятий по культуртехнической мелиорации Глава КФХ Балтадонис А.С. получил субсидию на возмещение понесенных затрат от Министерства сельского хозяйства Иркутской области в размере 134300 рублей.

Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Бондарь В.В. продолжил реализацию инвестиционного проекта по выращиванию овощных культур в открытом грунте (картофель).  Введенная в оборот  пашня  под посев картофелем составила 4,6 га, урожайность – 260 центнеров. Выращенный картофель реализован в столовую ЗАО «Дорожник» и населению. Проект реализуется в рамках основного мероприятия «Развитие овощеводства».

Подпрограмма  2  «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры»

Подпрограмма предусматривает  3 основных мероприятия:  «Развитие молочной отрасли животноводства», «Развитие мясной  отрасли животноводства», «Развитие аквакультуры». Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021 год составило   0  рублей.

По указанным направлениям Администрация Слюдянского муниципального района оказывает сопровождение и содействие в реализации следующих инвестиционных проектов:

- создание семейной животноводческой фермы молочного направления, Глава КФХ Балтадонис А. С.  В 2021 году  в хозяйстве увеличилось поголовье КРС с  92  до 112  голов. Надой на 1 корову составил 4311 кг/год.  В образовательные учреждения Слюдянского района реализовано молока 135,9  тонн, что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 51,2 тонны.

- создание семейной животноводческой фермы мясо-молочного направления, Глава КФХ Верхозина Т.А. По итогам работы за 2021 год в хозяйстве насчитывается  КРС – 37 голов, овец 25, свиней 88 голов.

Все проекты реализуются в Быстринском муниципальном образовании.

Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Данная подпрограмма содержит 2 основных мероприятия: «Развитие различных форм хозяйствования   в АПК», «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции».

В 2021 году администрация Слюдянского муниципального района, совместно с Союзом садоводов Слюдянского района, продолжила работу, направленную на приведение в надлежащее состояние электрического хозяйства садоводческих некоммерческих товариществ Слюдянского района. В мае месяце 2021 года был проведен конкурс среди садоводств, по результатам которого победителями стали СНТ «Связист» (г. Слюдянка), «Вагонник» (п. Утулик).

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования победителей конкурса распределились следующим образом:

| Наименование СНТ | Всего на мероприятие (руб.) | Средства ОБ (руб.) | Средства МБ (руб.) | Средства СНТ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СНТ "Связист" | 3613789,06 | 2990722,84 | 510915,15 | 112151,07 |
| СНТ "Вагонник" | 3613789,06 | 2990722,84 | 510915,15 | 112151,07 |
| ИТОГО | 7227578,12 | 5981445,677 | 1021830,30 | 224302,14 |

Так же администрация в 2021 году в четвертый  раз  участвовала в конкурсе на  предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Слюдянского муниципального района  район в целях софинансирования расходных обязательств на оказание содействия по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.  По итогам конкурса бюджету Слюдянского района в 2022 году будет предоставлена субсидия в размере 5000000 рублей  для электрофикации 1 СНТ.

В рамках мероприятия «Развитие различных форм хозяйственного в АПК»  предоставлена субсидия Союзу садоводов Слюдянского района Иркутской области в размере 50000 рублей на ведение уставной деятельности, в том числе приобретены информационные доски для каждого СНТ, являющимся членом Союза садоводов.

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий Союз садоводов проводит с СНТ следующую работу:

- В целях достижения целевых показателей установленных при получении  субсидии на приведение в надлежащее состояние электросетевого хозяйства, продолжено на постоянной основе взаимодействие с электросетевой организацией ОАО «ИЭСК»  по вопросу передачи на баланс электрических сетей СНТ.

- Участвует в заседаниях Координационного совета по развитию деятельности садоводческих некоммерческих объединений при администрации Слюдянского муниципального района (далее – Совет). В 2021 году состоялось 2 заседания Совета, где обсуждались вопросы с представителями ОАО «ИЭСК» о механизме передачи приведенных в надлежащее состояние электрических сетей садоводческих некоммерческих товариществ специализированной электросетевой компании филиалу Южные электрические сети ОАО «ИЭСК» путем заключения предварительных договоров и договор купли-продажи.

- Оказывает садоводствам юридические, консультационные услуги по  регистрации права собственности в Росреестре и другим вопросам.

- Участвует в заседаниях Союза садоводов Иркутской области, где при взаимодействии министерств решаются вопросы такие как: увеличение размера предоставляемого садоводствам гранта на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования, наличие электрических сетей и качество поставляемой электроэнергии.

- Организована работа по составлению Паспорта противопожарной безопасности на каждое СНТ.

- Организована  работа по развертыванию пунктов вакцинации от COVID-19 на территориях садоводств.

- Организованы весенне-осенние работы по запуску и консервации водоводов 7 СНТ.

В 2021 году впервые на территории Слюдянского района проведена выездная выставка-конкурс «В гостях у садоводств». Главной целью мероприятия являлось создание условий для развития отрасли растениеводства и овощеводства в садоводческих некоммерческих товариществах Слюдянского района. Победителям  каждой номинации вручены дипломы участника и денежные сертификаты.

В рамках мероприятия «Продвижение сельскохозяйственной продукции на выставках, ярмарках и других мероприятиях» для участия в различных мероприятиях позиционирующих развитие отрасли сельского хозяйства в территории и награждения приобретены  подарочные наборы и  пакеты с логотипом «Раскрась мир ребенка».  Общая сумма финансирования составила 120000 рублей.

По основному мероприятию «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции» проделана следующая работа:

В целях размещения цехов по производству продуктов питания для образовательных учреждений в здании, расположенном по адресу: г. Слюдянка, ул. Гранитная, дом 3 «Б», силами хозяйственной группы МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса»  отремонтированы помещения для размещения оборудования по переработке  плодово-ягодного сырья.

В рамках реализации Соглашения заключенного между администрацией Слюдянского муниципального района и ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее – ИРНИТУ) продолжено производство  напитков  функционального назначения нового поколения, обогащенного лецитином и пектином.

С июля месяца по август  администрацией Слюдянского муниципального района  для реализации  мероприятий обеспечен закуп следующего плодово-ягодного сырья от населения района и СНТ:

Черной смородины 1460 кг по 189,15 рублей за 1 кг;

Яблоко (ранет)  367 кг по 50 рублей за 1 кг.;

Малина 46 кг по 200 рублей за 1 кг.

Кафедрой химии и пищевой технологии им. Профессора В.В. Тутуриной   Института высоких технологий ИРНИТУ на мощностях дочернего предприятия ООО «Энолог»  продолжено производство сиропа «Ероша». Выход продукции составил 1367 литров концентрированного сиропа обогащенного пектином, лецитином и с пониженным содержанием сахара.

В 2021 году продолжена работа с ИРНИТУ по разработке и созданию функциональных напитков.  На основе  сиропа «Черная смородина»,  с применением  сиропа «Яблоко», изготовленного на натуральном соке прямого отжима из плодов яблок (ранета и др.), произведен концентрированный плодово-ягодный сироп «Нежка» в объеме 507 литров. Начиная с февраля 2022 года напиток поставляется в образовательные учреждения Слюдянского района.

Ресурсное обеспечение подпрограммы составило 8445000 рублей, в том числе денежные средства областного бюджета составили 6000000 рублей. Освоено 8429578,12 рублей, в том числе Местный бюджет на 99,9 процентов, Областной бюджет 99,78 процентов.

Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района»

Отдел стратегического развития управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района   о реализации подпрограммы 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района МП «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района»  на 2019-2024 годы за 2021 год, сообщает следующее.

По основному мероприятию 1: «Внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Слюдянского района» запланировано всего  - 0,00 руб., в том числе: ОБ  - 0,00 руб., МБ -0,00 руб.

По основному мероприятию 2: «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования сельских поселений Слюдянского района» на 2021 год запланировано всего  - 0,00 руб., в том числе: ОБ  - 0,00  руб., МБ - 0,00руб.

По основному мероприятию 3: «Постановка границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет» на 2021 год было запланировано всего  - 100 000,00 руб., в том числе: ОБ  - 0,00  руб., МБ - 100 000,00 руб.

В рамках  основного мероприятия 3 выполнены следующие работы:

23 августа.2021 г между администрацией Слюдянского муниципального района и ООО «ГеоГрандИнфо» заключен муниципальный контракт № 72/21 на выполнение кадастровых работ.

Цена муниципального контракта составила 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00, коп, без НДС.

В рамках муниципального контракта проведены кадастровые работы, а именно:

-  внесены сведения в ЕГРН о границах пяти населенных пунктов Утуликского муниципального образования Слюдянского района;

-  внесены сведения в ЕГРН о границах двух населенных пунктов Быстринского муниципального образования Слюдянский район;

-  для внесения сведений в ЕГРН сведений о границах трех населенных пунктов Маритуйского муниципального образования Слюдянского района проведены кадастровые работы по образованию трех земельных участков путем раздела из земельных участков, имеющих статус единого землепользования.

Оплата по муниципальному контракту №72/21 за выполнение кадастровых работ была произведена 22 декабря 2021г (Платежное поручение от 22.12.2021г. №1975).

Следовательно, на основное мероприятие 3. сумма фактического расхода составила – 100 000,00 руб., в том числе: ОБ – 0,00 руб., МБ – 100 000,00 руб., что составило 100% освоение денежных средств.

По основному мероприятию 4: «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство надземного пешеходного моста через р.Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» на 2021 год запланировано всего  - 1 940 677,00 руб., в том числе: ОБ  - 0,00  руб., МБ - 1 940 677,00 руб.

В рамках  основного мероприятия 4 выполнены следующие работы:

24 февраля 2021 г между администрацией Слюдянского муниципального района и ООО «Востоктранспроект» заключен муниципальный контракт № ОК-28/02.2021 на выполнение работ по корректировке проектной документации.

Цена муниципального контракта составила 4 140 000,00 (Четыре миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 коп, без НДС.

В рамках муниципального контракта был оплачен первый этап работ в сумме 621 000 (шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.

Оплата по муниципальному контракту № ОК-28/02.2021 за выполнение инженерных изысканий и составление отчета была произведена 27 июля 2021г (Платежное поручение от 27.07.2021г. № 1070).

В рамках подготовки к общественным обсуждениям объекта государственной экологической экспертизы было запланировано 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. на оплату услуг по размещению информационных материалов в средствах массовой информации. Фактически израсходовано 113 775 (сто тринадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 коп.

(Платежные поручения: № 383 от 16.03.2021 г.; № 356 от 11.03.2021 г.; № 382 от 16.03.2021 г.; № 388 от 17.03.2021 г.; №675 от 19.05.2021 г.; № 676 от 21.05.2021 г.)

Сбор на оплату работ по проведению государственной экологической экспертизе проектной документации составил 205 902 (двести пять тысяч девятьсот два) рубля 00 коп. (Платежное поручение № 1353 от 15.09.2021 г.)

Следовательно, на основное мероприятие 4. сумма фактического расхода составила – 940 677,00 руб., в том числе: ОБ – 0,00 руб., МБ – 940 677,00 руб., что составило 48,5% освоение денежных средств.

Кроме исполнения  основных мероприятий программы,  Управлением социально-экономического развития также была проведена следующая работа:

- в Министерство сельского хозяйства Иркутской области предоставлялись сводные ежеквартальные унифицированные бухгалтерские отчеты, что позволило  местным сельхозтоваропроизводителям заключить Соглашение с Министерством сельского хозяйства Иркутской области  на получение субсидии  из бюджетов всех уровней, а так же воспользоваться преимущественным правом на заключение договоров аренды за земельные участки без торгов;

-    подготовлены и направлены пакеты документов в Министерство сельского хозяйства Иркутской области  для возмещения части понесенных затрат на оплату:

1. выполненных кадастровых работ (ИП КФХ Верхозина Т.А.)

2. выполненных культуртехнических мероприятий (ИП Глава КФХ Балтадонис А.С.)

3. уплаченных лизинговых платежей за приобретение сельхозтехники (ИП Глава КФХ Верхозина Т.А.)

4. на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока (ИП Глава КФХ Балтадонис А.С.). По линии МСХ Иркутской области финансовая поддержка по различным направлениям составила 997142,97 рублей.

-  на постоянной основе заполняется и корректируется модуль  «Земельный  паспорт»  предназначенный  для  создания,  удаления,  редактирования  на  электронной  картографической  основе  информации  о  землях сельхозназначения  (геометрическое  описание  полей  и  хранение  атрибутивной  информации о них).

- при кураторстве администрации Слюдянского муниципального района в 2021 году три индивидуальных предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйств заключили Соглашение с Министерством сельского хозяйства Иркутской области  о предоставлении субсидий. Заключенное Соглашение позволило сельхозтоваропроизводителям воспользоваться преимущественным правом  и заключить договора аренды на земельные участки без торгов.

-  в соответствии с наделенными отдельными областными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев, администрацией Слюдянского муниципального района организован отлов безнадзорных собак на территории района. По итогам заключенного муниципального контракта произведен отлов 96  животных.

Подробная информация по реализации Программы представлена в приложениях № 1, №2 к Отчету Программы.

Следуя методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением  от  « 31 » августа  2020 г. № 411  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района, их  формирования и реализации» и произведя соответствующие расчеты, Муниципальную программу  «Создание условий для развития  сельскохозяйственного производства в поселениях  Слюдянского района»  на 2019-2024 гг.    следует признать высокоэффективной.

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года, обозначенными в «Стратегия социально-экономического развития Слюдянского муниципального  образования на период до 2030года», программа позволяет создавать дополнительные рабочие места,  обеспечивать местное население качественной сельхозпродукцией местного производства, создавать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи на селе, улучшать  условия  проживания на селе.

Начальник Управления социально-

Экономического развития                                                                                  О.В. Проворова

| Приложение 1 |
| --- |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2021 год |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 годы |
| 1. | Производство молока | тонн | 1240,72 | 1042 | 83,9834935 |  |
| 2. | Производство мяса | тонн | 293,7 | 242 | 82,3970037 |  |
| 3 | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 2 | 63,5 | 3175 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» |
| 1. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | Тыс.руб. | 294747 | 314374 | 106,658762 |  |
| 2. | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. | га | 2 | 63,5 | 3175 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры» |
| 1. | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | Тыс.руб. | 73127 | 61984 | 84,7615792 |  |
| 2. | Производство мяса на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тонн | 293,7 | 242 | 82,3970037 |  |
| 3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 1240,72 | 1042 | 83,9834935 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 1. | Производство молочной, мясной и плодово-ягодной продукции из местного сырья | Тыс.руб. | 9779,88 | 6959,7 | 71,1634499 | Произведено молочной продукции А.С. Балтадонис для Образовательных учреждений 135,9 тонн. Переработка ягодной продукции ИрНИТУ . Напиток «Ероша» - 1367 литров; Напиток «Нежка» - 507 литров. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» |
| 1. | Количество сельских поселений Слюдянского района, имеющих актуализированные документы территориального планирования, | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Количество сельских поселений Слюдянского района, имеющих актуализированные документы градостроительного зонирования, | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество сельских поселений Слюдянского района, имеющих поставленные на государственный кадастровый учёт границы населённых пунктов; | ед | 3 | 8 | 266,7 |  |

Приложение 2

|  | Анализ объема финансирования муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | « Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2019-2024 гг.» |
|  | За 2021 год |
|  | № п/п | Наименование | Источники | Объем | Исполнено | Пояснения по |
|  |  | Основных мероприятий | финансирования | финансирования, |  | освоению |
|  |  |  |  | руб. |  | объемов |
|  |  |  |  |  |  | финансирования |
|  |  |  |  | план на год | факт | % |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 годы | Федеральный, Областной, Местный бюджеты | 12997677 | 11956374,12 | 91,98854626 |  |
|  | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» |  | 2512000 | 2486119 | 98,96970541 |  |
|  | 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие плодово-ягодного растениеводства» |  | 2142000 | 2116119 | 98,79173669 | Закуплены саженцы плодово-ягодных культур. Оказание охранных услуг сада. Закуп ограждения на 3 га сада. Тачки в сад, мотокультиватор с навесным оборудованием. Проведение мероприятий по закладке муниципального сада |
|  | 1.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие овощеводства» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.3 | Основное мероприятие 3 «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.4 | Основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Агрошкола» |  | 370000 | 370000 | 100 | Приобретено лабораторное оборудование для Технологического кружка ИРНИТУ по направлению «Моделирование пищевых экопродуктов, при участии родительской общественности учащимися МБОУ № 10 г. Байкальска проведен мастер-класс по приготовлению напитков, десертов из местного сырья. Закуп спец.оборудования(пресс, кофемолка, мороженница, сырье и ароматизаторы), контейнеры для рассады, сад.инвентарь, электрика, компрессор, фильтр, рыбы, ремонт(кровля, отопление) |
|  | 2. | Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие молочной отрасли животноводства» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие мясной отрасли животноводства» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие аквакультуры» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3 | Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | 8445000 | 8429578,12 | 99,81738449 |  |
|  | В том числе: |
|  | 3.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие различных форм хозяйствования в АПК» |  | 7195000 | 7179578,12 | 99,78565837 |  |
|  | 3.1.1 | Поддержка деятельности Союза садоводов Слюдянского района (субсидирование некоммерческой организации) |  | 50000 | 50000 | 100 | субсидия на ведение уставной деятельности. Закуплены информационные доски для членов Союза садоводов |
|  | 3.1.2 | Продвижение сельскохозяйственной продукции на выставках, ярмарках и других мероприятиях (участие в областных мероприятиях, организация районной выставки-ярмарки) |  | 120000 | 120000 | 100 | приобретение подарочных наборов и пакетов с логотипом "Раскрась мир ребенка" |
|  | 3.1.3 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям |  | 7025000 | 7009578,12 | 99,78047146 | субсидия на приведение в надлежащее состояние электросетевого хозяйства СНТ Связист, Вагонник |
|  | 3.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции» |  | 1250000 | 1250000 | 100 | В целях производства собственных продуктов питания для образовательных учреждений выполнены ремонтные работы в здании, расположенного: г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3 Б (реконструкция помещения, уложена плитка на стены). Огорожен земельный участок площадью 1 га |
|  | 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» |  | 2040677 | 1040677 | 50,99665454 |  |
|  | 4.1 | Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4.2 | Основное мероприятие 2 «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4.3 | Основное мероприятие 3 Постановка границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет. |  | 100000 | 100000 | 100 | Поставлены на кадастровый учет границы 8 населенных пунктов Быстринское МО-2 населенных пункта, Утуликское МО-5 населенных пунктов, Маритуйское МО-1 населенного пункта |
|  | 44290 | Основное мероприятие 4 «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 1940677 | 940677 | 48,47159007 | Опубликовано в 4 изданиях информационное сообщение о проведении общественного слушания; Выполнена экспертиза проектной документации |
|  | Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 2512000 | 2486119 | 98,96970541 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |
|  | бюджет Слюдянского района | 2512000 | 2486119 | 98,96970541 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |
|  | Бюджет Слюдянского района |  |  |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3, в том числе | 8445000 | 8429578,12 | 99,81738449 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет Иркутской области | 6000000 | 5986828,29 | 99,78565837 |  |
|  | Бюджет Слюдянского района | 2445000 | 2442749,83 | 99,90796851 |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4, в том числе | 2040677 | 1040677 | 50,99665454 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |
|  | Бюджет Слюдянского района | 2040677 | 1040677 | 50,99665454 |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 12997677 | 11956374,12 | 91,98854626 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области | 6000000 | 5986828,29 | 99,7804715 |  |
|  | бюджет Слюдянского района | 6997677 | 5969545,83 | 85,30753606 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |