Российская  Федерация

Иркутская  область

# Слюдянский муниципальный район

ДУМА

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Решение принято районной Думой 31  марта 2022 г.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района на 2019-2024 годы» за 2021 год.

Заслушав информацию начальника управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района Е.В. Бондарь о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024гг» за 2021год, в соответствии со статьями 31,48 Устава Слюдянского муниципального района, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 330-П,  регистрационный №14-3.

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района на 2019-2024 годы» за 2021 год принять к сведению (приложение).

- Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района.

Председатель Думы Слюдянского

муниципального района                                                                                               А.В. Николаев

от 31.03.2022 г. № 17 – VII рд

Приложение  к решению Думы

Слюдянского муниципального района

от 31.03.2022 г. № 17 – VII рд

Отчет

О выполнении мероприятий муниципальной программы

«Поддержка и развитие учреждений образования и культуры

Слюдянского муниципального района на 2019-2024годы» за 2021год

В целях улучшения имущественного комплекса объектов социальной сферы, снижения социальной напряжённости посредством максимального удовлетворения потребности Слюдянского района в устройстве детей в учреждения образования и культуры, разработана и утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района на 2019-2024годы».

Основными мероприятиями программы являются: модернизация существующей инфраструктуры (строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов), разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий, получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости.

На 2021г. объем финансирования по данной программе предусматривался в сумме –460 940 272,06 рублей.

- Строительство школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и условиями соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета администрацией муниципального образования Слюдянский район заключены муниципальные контракты:

- с ООО «Домострой Профи» заключен муниципальный контракт №3587-ЭА/19 от 27 августа 2019г. на строительство объекта капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка на сумму – 786 498 660,00 рублей. За 2021г. освоено - 117 083 518,80 рублей;

- с ООО «Климатическое оборудование Профи» заключен муниципальный контракт №ЭА-60/10.19 от 14 октября 2019г. на осуществление строительного контроля по объекту капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 2 084 712,50 рублей.  За 2021г. освоено –  179 026,13 рублей;

- с ООО «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн» заключен муниципальный контракт №ЕД-63/09.2019 от 30 сентября 2019г. на осуществление авторского надзора по объекту капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 1 370 380 рублей. За 2021г. освоено –  351 810,00

Итого за период 2021г. освоено – 117 614 354,93 рублей, что составляет 93,62% из предусмотренных – 125 634 500,00 рублей. Т.е. не освоен  объем денежных средств – 8 020 145,07 рублей (из них областных – 7 298 332,33 рублей), что составляет 6,38%.

Причиной не освоения денежных средств является возникновение форс-мажорных обстоятельств, в связи с введением ограничительных мер согласно Указу Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года №280-уг; Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19» Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)» на объекте строительства в период 2021г. имелся дефицит рабочей силы.

Период строительства объекта капитального строительства составляет с 27 августа 2019г. по 15 июня 2022г.

В составе проекта школы на 725 мест:  8 блоков.

В 2021г. по строительству  объекта выполнены следующие работы:

Работы по железобетонному каркасу 100%, по заполнению наружных стен  100%, по установке межкомнатных кирпичных перегородок 20%, по монтажу металлического каркаса блока №7 100%, наружная канализация 30%, наружные тепловые сети и водопровод 100%.

С начала строительства освоено -  390 429 782,23 рублей. (49,6%).

- Корректировка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) на 2021г. плановая сумма составляла – 1 500 000,00 рублей, что составляет 100% от планового объема финансирования.

Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Генпроект» 30.12.2019г. заключен муниципальный контракт на корректировку проекта строительства 2-й очереди спортивно-оздоровительного комплекса в г. Слюдянка на сумму – 5 000 000 рублей.

Срок выполнения работ по контракту составляет 180 календарных дней. В 2021г. оплачены работы по разработке проектно-сметной документации в объеме - 1 500 000 рублей.

Денежные средства в размере 2 000 000,00 руб., будут освоены после получения  положительных заключений государственных экспертиз.

- Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Реконструкция «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» на 2021г. плановая сумма составляла – 1 567 455,00 рублей.

Стоимость услуги  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составила 1 052 558,68рублей, что составляет 67% от планового объема финансирования. Остаток  в размере 514 896,32 рублей перенесен на 2022год  на получение положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости.

В 2021 году также получено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)», утвержденное приказом Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории от 26.03.2021г. №295-од.

- Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта: Жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б. на 2021г. плановая сумма составляла – 1 104 281,47 рублей.

Получено заключение экологической экспертизы Приказ межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории от 24.02.2021г. №189-од.

Стоимость услуги  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составила 1 104 281,47 рублей, что составляет 100% от планового объема финансирования.

Потребность в финансировании на получение положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости в размере 118 466,73 рублей сохраняется.

- Проектирование  объекта капитального строительства Детский сад на 350 мест по адресу: г.Слюдянка, ул. Лени Полуяхтова, 20

Между администрацией Слюдянского муниципального района и АО «Проектно-изыскательская компания» заключен муниципальный контракт №ОК-09/08.2021г. от 30.08.2021г. на проектирование объекта капитального строительства Детский сад на 350 мест по адресу: г. Слюдянка, ул. Лёни Полуяхтова, 20.

За 2021г. затрачено – 732 544,73 рублей на проведение государственной историко-культурной экспертизы путём археологической разведки земельного участка, получение технических условий по электроснабжению и телефонизации, техническое обследования нежилого здания (ДК «Горняк»).

Начальник управления стратегического и

инфраструктурного развития администрации

Слюдянского муниципального района	           Е.В. Бондарь