| Российская Федерация Иркутская область Слюдянский район ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш Е Н И Е Решение принято районной Думой 28 апреля 2022 г. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2024 годы за 2021 год Заслушав заместителя мэра Слюдянского муниципального района по социально-культурным вопросам, Т.Н. Усачеву о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2024 годы за 2021 год, руководствуясь статьями 24, 47 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 года, регистрационный № 14-3, РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА: 1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2024 годы за 2021 год принять к сведению. 2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района. Мэр Слюдянского муниципального района А.Г. Шульц Председатель Думы Слюдянского муниципального района А.В. Николаев от 28.04.2022 года № 31 – VII рд | Приложение № 1 к решению районной Думы от 28 апреля 2022 г. ______ рд |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы Слюдянского

муниципального района

от 28.04.2022 года  № 31 – VII рд

Информация

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе»

на 2019 – 2024 годы за 2021 год

В Слюдянском муниципальном районе утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы.

Целью муниципальной программы «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет:

5 350 973 414,63 рублей, в том числе:

2021 год –  1 009 751 450,16 рублей, из них:

Областной бюджет – 704 961 463,73 рублей

Местный бюджет -  245 555 266,64 рублей

Федеральный бюджет- 59 234 719,79 рублей

Программа содержит пять подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях  в Слюдянском муниципальном  районе"

2.	Подпрограмма «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном  районе»

3.	Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном  районе»

4.	Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном  районе»

5.	Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном  районе»

Муниципальная система образования Слюдянского муниципального района за прошедший учебный год не изменилась и представлена 34 образовательными учреждениями:

•	8 средних;

•	2 основных;

•	1 начальная школа;

•	5 начальных школ-садов;

•	12 дошкольных учреждений;

•	6 учреждений дополнительного образования.

Все учреждения являются бюджетными, имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, все 100% образовательных учреждений прошли процедуру аккредитации.

Всего в Слюдянском районе зарегистрировано 3570 детей дошкольного возраста, из них охвачены услугами дошкольного образования 1892 ребенка (53 %), в том числе:

- муниципальными услугами дошкольного образования 1655 детей (46,4%);

- частными услугами дошкольного образования 237 детей (6,6 %);

Общее количество детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, не охваченных услугами дошкольных учреждений, составляет 1678 человек (47,0%).

Состоит на регистрационном учете в качестве нуждающихся 464 ребенка, все дети возрастной категории от 0 до 3 лет. Очередность детей в ДОУ в возрасте с 3 до 7 лет полностью отсутствует, т.е. исполнен Указ Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации  социальной  политики  в  области  образования  и  науки» в  Слюдянском районе по обеспечению детей в возрасте с 3-х лет услугами дошкольного образования.

Муниципальная система дошкольного образования представлена следующими характеристиками:

Учреждений дошкольного образования – 17;

Количество педагогических работников – 172 (из них воспитателей- 146);

Средняя наполняемость групп – 20,4 чел.;

Численность воспитанников на одного воспитателя – 11,3 чел.;

Охват детей услугами дошкольного образования – 46,4%;

Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях –34 чел.

Количество обучающихся по состоянию на 1 сентября 2021 составляет 5080 человек. Муниципальная система общего образования представлена следующими характеристиками:

- учреждений общего образования - 16 школ;

- количество педагогических работников - 408 (из них учителей - 300);

- количество обучающихся – 5080 чел.;

- численность учеников на 1 учителя - 17 чел.;

- средняя наполняемость классов - 22,3 чел.;

- доля педагогов в возрасте до 35 лет -24,8 %;

- доля педагогических работников пенсионного возраста - 27 %.

Учреждения образования Слюдянского муниципального района осуществляют деятельность в режиме пятидневной учебной недели.

В муниципальной системе дополнительного образования, представленной шестью учреждениями, восемью учреждениями среднего образования и одной организацией дошкольного образования (имеющих лицензию на предоставление услуг дополнительного образования для детей и взрослых), занято 3164 несовершеннолетних:

- 2 детско-юношеские спортивные школы (г. Слюдянка и г. Байкальск) – 731 чел.;

- 2  дома детского творчества (г. Слюдянка и г. Байкальск) – 1570 чел.

- 2  детских школы искусств  (г. Слюдянка и г. Байкальск) – 973 чел.

из них в общеобразовательных учреждениях - 1290 чел. (70 творческих объединений дополнительного образования (кружки, секции).

С целью поддержки и стимулирования детских творческих замыслов, их систематизации, координации и продвижение, помощи в реализации детских инициатив продолжает активную работу «Центр детских инициатив» на базе ДДТ г. Слюдянки.

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 33,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В муниципальных учреждениях дополнительного образования реализуются следующие направленности:

- художественно-эстетическая – 24,5%,

- физкультурно - спортивная – 15,5%,

- социально - педагогическая – 7,1%,

- туристко-краеведческая – 0,5%

- техническая – 2,7%,

- естественно - научная – 0,8%,

- эколого-биологическая –2,4%

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.

Одним из направлений работы является организация труда и занятости детей и подростков. 171 подросток в возрасте с 14 до 18 лет в летнее время были трудоустроены, совместно с ЦЗН их труд оплачен из местного бюджета. На данное мероприятие было направлено 491,9 тыс. руб. (в прошлом году 171 подросток на сумму 451,6 тыс. рублей).

За 2021-2022 учебный год в рамках мероприятий, направленных на развитие системы образования Слюдянского муниципального района учреждениями образования за счет средств областного бюджета было получено оборудования, пособий и учебников на общую сумму 7 777,1 тыс. рублей из них:

-  пополнение фонда школьных библиотек учебной литературой на сумму 3 583,9 тыс. рублей.

Создание условий для функционирования и развития системы образования, организация безопасного образовательного процесса, соответствующего нормам и требованиям САНПиНа и противопожарным правилам, являются важнейшими составляющими в деятельности системы образования. В 2021 году на подготовку образовательных учреждений к началу учебного года и проведению ремонтных работ было выделено 34 064,16 тысяч рублей, в том числе по направлению затрат:

- 18 950,93 тыс. рублей направлено на проведение ремонта и реконструкции зданий;

- 5 468,96 тыс. рублей на обеспечение пожарной безопасности;

- 1 968,7 тыс. рублей на антитеррористические мероприятия;

- 7 675,57 тыс. рублей на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» обеспечены:

- доступность бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- безопасное пребывание в образовательных учреждениях;

- комфортные условия пребывания в образовательных учреждениях;

- организованные школьные перевозки;

- трудовая занятость школьников 14 – 18 лет в период летних каникул;

- повышение качества питания школьников;

- санитарно – эпидемиологическое благополучие в образовательных учреждениях

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дошкольного образования;

- государственные гарантии общедоступности и бесплатности качественного дошкольного образования;

-  ликвидированы очереди в дошкольные образовательные учреждения -  обеспеченность  детей в возрасте от 3 лет до 7 лет услугами дошкольного образования приближается к исполнению  до 100 %.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном  районе» обеспечены:

- доступность  дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере художественно-творческого направления;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования в сфере художественно-творческого направления в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной  деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей  учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном  районе» обеспечены:

- доступность дополнительного образования в сфере физической культуры  и спорта;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной  деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей  учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном  районе» обеспечены:

- доступность  дополнительного образования в сфере в сфере искусства;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования сферы искусства в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной  деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей  учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы за  2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Запланированные расходы (тыс. руб.) | Факт |
| --- | --- | --- |
| Программа «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы | 1 009 ,75 | 996 503,13 – 98,7 % |
| Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» | 616 517,76 | 603 665,94 – 97,9 % |
| Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» | 261 589,38 | 261 389,03 – 99,9 % |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» | 38 486,44 | 38 410,29 – 99,8 % |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» | 39 050,03 | 38 971,04 – 99,8 % |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» | 54 107,84 | 54 066,82 – 99,9% |

Финансирование обеспечивало следующие мероприятия:

- Противодействию терроризму и экстремизму;

- Коммунальные услуги;

- Пожарная безопасность в  Слюдянском муниципальном районе;

- Ремонт объектов социальной сферы Слюдянского муниципального  района;

- Укрепление материально технической базы учреждений социальной сферы в  Слюдянском муниципальном районе;

- Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений социальной сферы в  Слюдянском муниципальном районе;

- Обеспечение продуктами питания воспитанников учреждений образования Слюдянского муниципального  района;

- Обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Слюдянского муниципального  района;

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям;

- Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании;

- Софинансирование расходов из местного бюджета Слюдянского муниципального  района на организацию бесплатного питания детей из многодетных и малоимущих семей;

- Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в общеобразовательных учреждениях Слюдянского муниципального  района;

- Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно.

- Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

- Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

- Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволяет закрепить положительную динамику по созданию благоприятных условий для обеспечения доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Реализация мероприятий Программы по итогам 2021 года:

Анализ  показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (чел /%) | Факт % |
| Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей услугами муниципальных образовательных учреждений | 4900 | 5080 -103,7 % |
| 1.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников общего образования на уровне средней заработной платы в регионе | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» |  |  |  |
| 2.1 | Охват детей услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2550 | 1892 – 74,2 % (переезд родителей с детьми дошкольного возраста в другую местность) |
| 2.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в регионе | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» |  |  |  |
| 3.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности. | 1100 | 1578 – 143,5 % (оказание дополнительных образовательных услуг на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений) |
| 3.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в регионе | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе». |  |  |  |
| 4.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | 660 | 695 – 105,3 % |
| 4.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в регионе | 100 % | 100 % |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» |  |  |  |
| 5.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства | 680 | 840 – 123,5 % |
| 5.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в регионе | 100 % | 100 % |

Заместитель мэра Слюдянского муниципального

района по социально-культурным вопросам                                                         Т. Н. Усачева